## CRONOFF GLOB
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: ESCOLA 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: CACIQUE DOBLE - RS
AGENTE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Cacique Doble - RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! |  | 100 | 0 | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | #DIV/0! |  | 75 | 0 | 25 | 0 | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | #DIV/0! |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0
4.0 | SUPERESTRUTURA | #DIV/0! | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | 0
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | [10 empty] | 25 | 0 | 25 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | #DIV/0! |  | 0 | [7 empty] | 12.5 | 0 | [6 empty] | 37.5 | 0 |  |  | 12.5 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 0 | 25 | 0
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | #DIV/0! |  | 0 | [11 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0
8.0 | ESQUADRIAS | #DIV/0! |  | 0 | [25 empty] | 50 | 0 | 50 | 0
9.0 | COBERTURA | #DIV/0! |  | 0 | [15 empty] | 75 | 0 | 25 | 0
10.0 | REVESTIMENTO | #DIV/0! |  | 0 | [17 empty] | 34 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
11.0 | PAVIMENTAÇÃO | #DIV/0! |  | 0 | [9 empty] | 25 | 0 | [10 empty] | 50 | 0 | 25 | 0
12.0 | SOLEIRAS E RODAPÉS | #DIV/0! |  | 0 | [23 empty] | 100 | 0
13.0 | PINTURAS | #DIV/0! |  | 0 | [19 empty] | 50 | 0 | 50 | 0
14.0 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | #DIV/0! |  | 0 | [23 empty] | 50 | 0 | 50 | 0
15.0 | INSTALAÇÕES REDE E LÓGICA | #DIV/0! |  | 0 | [13 empty] | 34 | 0 |  |  |  |  | 33 | 0 |  |  | 33 | 0
16.0 | PORTAL DE ACESSO | #DIV/0! |  | 0 | [27 empty] | 100 | 0
17.0 | LIMPEZA DA OBRA | #DIV/0! |  | 0 | [27 empty] | 100 | 0
TO- | SIMPLES |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 7.4489 | 0 | 12.1215 | 0 | 5.2645 | 0 | 4.8741 | 0 | 4.1095 | 0
TAL | ACUMULADO | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | -0.01