## CRONOFF GLOB
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: ESCOLA 6 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: CACIQUE DOBLE - RS
AGENTE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Cacique Doble - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLA RAGNINI
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.4128 | 16024.21 | 100 | 16024.21 | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS | 2.1166 | 24007.36 | 75 | 18005.52 | 25 | 6001.84 | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 13.1347 | 148977.96 |  |  | 50 | 74488.98 | 50 | 74488.98
4.0 | SUPERESTRUTURA | 13.4007 | 151994.9 | [6 empty] | 50 | 75997.45 | 50 | 75997.45
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 5.1155 | 58021.42 | 0 | [5 empty] | 25 | 14505.355 |  |  | 25 | 14505.355 | [10 empty] | 25 | 14505.355 | 25 | 14505.355
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 6.3316 | 71815.2 | 0 | [7 empty] | 12.5 | 8976.9 | [6 empty] | 37.5 | 26930.7 |  |  | 12.5 | 8976.9 |  |  |  |  | 12.5 | 8976.9 | 25 | 17953.8
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 4.8344 | 54833.09 | 0 | [11 empty] | 40 | 21933.236 | 40 | 21933.236 | 20 | 10966.618
8.0 | ESQUADRIAS | 6.961 | 78953.5 | 0 | [25 empty] | 50 | 39476.75 | 50 | 39476.75
9.0 | COBERTURA | 16.8673 | 191313.88 | 0 | [15 empty] | 75 | 143485.41 | 25 | 47828.47
10.0 | REVESTIMENTO | 11.1608 | 126589.47 | 0 | [17 empty] | 34 | 43040.4198 | 33 | 41774.5251 | 33 | 41774.5251
11.0 | PAVIMENTAÇÃO | 8.7057 | 98742.55 | 0 | [9 empty] | 25 | 24685.6375 | [10 empty] | 50 | 49371.275 | 25 | 24685.6375
12.0 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 0.29498 | 3345.75 | 0 | [23 empty] | 100 | 3345.75
13.0 | PINTURAS | 4.7091 | 53412.24 | 0 | [19 empty] | 50 | 26706.12 | 50 | 26706.12
14.0 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 3.6254 | 41120.53 | 0 | [23 empty] | 50 | 20560.265 | 50 | 20560.265
15.0 | INSTALAÇÕES REDE E LÓGICA | 0.42788 | 4853.18 | 0 | [13 empty] | 34 | 1650.0812 |  |  |  |  | 33 | 1601.5494 |  |  | 33 | 1601.5494
16.0 | PORTAL DE ACESSO | 0.70284 | 7971.78 | 0 | [27 empty] | 100 | 7971.78
17.0 | LIMPEZA DA OBRA | 0.19859 | 2252.45 | 0 | [27 empty] | 100 | 2252.45
TO- | SIMPLES |  |  | 3.0003 | 34029.73 | 7.0965 | 80490.82 | 6.5674 | 74488.98 | 7.9792 | 90502.805 | 7.4918 | 84974.35 | 3.4553 | 39190.9925 | 1.9338 | 21933.236 | 2.0792 | 23583.3172 | 15.9917 | 181382.728 | 8.0115 | 90868.8898 | 7.4489 | 79059.0945 | 12.1215 | 132357.2751 | 5.2645 | 64698.5569 | 4.8741 | 69013.915 | 4.1095 | 67654.78
TAL | ACUMULADO | 100 | 1134229.46 | 3.0003 | 34029.73 | 10.0968 | 114520.55 | 16.6641 | 189009.53 | 24.6434 | 279512.335 | 32.1352 | 364486.685 | 35.5905 | 403677.6775 | 37.5242 | 425610.9135 | 39.6035 | 449194.2307 | 55.5952 | 630576.9587 | 63.6067 | 721445.8485 | 70.577 | 800504.943 | 82.2463 | 932862.2181 | 87.9505 | 997560.775 | 94.0352 | 1066574.69 | 100 | 1134229.46
| CACIQUE DOBLE, 27 de julho de 2018 | [11 empty] | CACIQUE DOBLE, 27 de julho de 2018 | [15 empty] | CACIQUE DOBLE, 27 de julho de 2018
|  |  | ____________________________ | [6 empty] | _________________________ |  |  |  |  | ____________________________ | [5 empty] | _________________________ | [7 empty] | ____________________________ |  |  |  |  | _________________________
|  |  | CARLA RAGNINI | [5 empty] | EDIVAN FORTUNA | [5 empty] | CARLA RAGNINI |  |  |  |  | EDIVAN FORTUNA | [8 empty] | CARLA RAGNINI |  |  |  | EDIVAN FORTUNA
|  |  | Engenheira Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal | [5 empty] | Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal | [8 empty] | Engenheira Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
|  |  | CREA 137639-6 | [11 empty] | CREA 137639-6 | [13 empty] | CREA 137639-6